Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного развития поселения

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Содействие развитию деловой активности в поселении |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1 Организация малых производств по лесопереработке создание условий для развития ЛПХ населения, ремесла |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инициирование местных жителей, занимающихся деятельностью по заготовке дров для населения, на регистрацию в качестве предпринимателей | Глава поселения, ЦПП, экономический отдел Администрации района | 2007-2012 | Ведение разъяснительной работы о необходимости регистрации: - ознакомление с санкциями за осуществление незаконной предпринимательской деятельности - разъяснение условий регистрации и налогообложения - разъяснение условий кредитования | Увеличение численности предпринимателей, рост количества рабочих мест |  |
| 2 | Развитие деятельности по лесопереработке | ИП Ломов А.М. | 2007 | Открытие в п. Заводском пилорамы | Увеличение производства пиломатериалов, создание новых рабочих мест | 200 ВС |
| 3 | Обучение населения передовым методам выращивания растительных культур, откорма скота | Глава поселения, руководители учреждений культуры, библиотеки | Ежегодно 2007-2012 | Организация выставок урожая, выращенного на приусадебных участках населения Организация на базе учреждений культуры мероприятий по обмену опытом о методах выращивания домашних животных и отдельных культур | Увеличение товарной массы производимой в ЛПХ продукции |  |
| 4 | Обеспечение населения молодняком сельскохозяйственных животных | Глава поселения, экономический отдел | Ежегодно | Ежегодное утверждение графиков проведения профилактических прививок домашнего скота, обеспечение информирования населения. Организация по заявкам населения централизованного закупа молодняка домашних животных, птицы | Рост поголовья домашнего скота и птицы, содержащихся у населения |  |
| 5 | Участие в районной программе «Развитие агропромышленного комплекса Парабельского района» | Экономический отдел Администрации района, Глава поселения | 2006-2007 | Меры финансовой поддержки ЛПХ населения: – субсидирование процентной ставки по получаемым кредитам - развитие сети по искусственному осеменению скота - выплата субсидий на вывозку сена - выплата субсидий на оплату расходов по поению скота | Рост поголовья скота, содержащегося у населения | 2007 120 ФБ+10ОБ+ 220 БП 2008 120 ФБ+10ОБ+ 220 БП 2009 120 ФБ+10ОБ+ 220 БП 2010 120 ФБ+10ОБ+ 220 БП |
| 6 | Создание условий для заготовки кормов для ЛПХ | Глава поселения | 2008-2012 | Проведение ремонта муниципального трактора Сдача трактора предпринимателю в аренду для осуществления деятельности по сельскохозяйственному обслуживанию населения | Рост поголовья скота, содержащегося у населения | 40 ВС |
| Направление 2. Повышение качества жизни жителей |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Улучшение бытовых и жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| Участие в реализации Программы модернизации объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация муниципальных отопительных систем | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2007-2012 | П. Заводской - Перевод котельной Администрации на твердое топливо С. Нельмач - Реконструкция котельной Администрации П. Заводской - Установка узла учета тепловой энергии С. Нельмач - Установка узла учета тепловой энергии | Повышение надежности работы, экономия топлива | 2007 60 ОБ 60 ОБ 2009 141 ОБ 141 ОБ |
| 8 | Мероприятия по строительству и реконструкции водозаборных скважин и водонапорных башен, установка фильтров очистки | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2009-2012 | С. Нельмач - Замена насосного оборудования ЭЦВ 6-10-80 Строительство станции очистки воды (обезжелезивания) Установка узлов учета Устройство регулирования уровня в башнях (автоматизация работы насосов) п. Заводской - Замена насосного оборудования ЭЦВ 6-10-80 Строительство станции очистки воды (обезжелезивания) Установка узлов учета Д. Прокоп - Замена насосного оборудования ЭЦВ 6-10-80 Строительство станции очистки воды (обезжелезивания) Реконструкция водонапорной башни Устройство регулирования уровня в башнях (автоматизация работы насосов) Д. Высокий Яр - Установка узлов учета Устройство регулирования уровня в башнях | Снижение затрат на эксплуатацию, повышение качества воды | 2009 32 ОБ 200 ОБ 43 ОБ 47 Об 22 ОБ 200 ОБ 43 Об 2010 32 ОБ 200 Об 345 Об 35 Об 11 ОБ 12 ОБ |
| 9 | Улучшение электроснабжения | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2007-2012 | Замена дизельгенератора на ДЭС - д. Чановка Реконструкция уличных ЛЭП: с. Нельмач д. Прокоп | Снижение аварийности, увеличение общей протяжённости водопроводных сетей | 2007 450 ОБ 2008 1000 РБ+ 1000 ОБ 2009 750 РБ+750 ОБ |
| 10 | Улучшение условий обращения с бытовыми отходами | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2007-2012 | Обустройство свалок в соответствии с санитарными нормами и правилами (аншлаги, обваловка, подъездные пути): с.Нельмач п. Заводской п. Прокоп | Улучшение среды проживания, предотвращение распространения болезней | 2007 181 ОБ 181 ОБ 181 ОБ 2009 500 ОБ 500 ОБ 500 ОБ |
| Дорожное строительство и обеспечение транспортной доступности населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приведение в нормативное состояние дорог в черте населённых пунктов | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2009-2012 | Проведение капитального ремонта улиц в с. Нельмач – оканавливание, выравнивание дорожного полотна, отсыпка ПГС – 3,7 км Проведение капитального ремонта улиц в д. Прокоп – оканавливание, выравнивание дорожного полотна, отсыпка ПГС – 2,7 км | Обеспечение транспортной доступности социальных объектов и жилья в черте населённых пунктов | 2009 2000 РБ+ 2000 ОБ 2010 1500 ОБ+ 1500 РБ |
| 12 | Обеспечение транспортной доступности отдалённых населённых пунктов (д. Чановка) | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2007-2012 | Приобретение парома для организации переправы на р. Парабель | Обеспечение возможности в летнее время переправить автотранспорт | 2008 300ВС |
| Улучшение бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улучшение бытового обслуживания населения | Глава поселения, ЦПП | 2008-2011 | Открытие пункта бытового обслуживания в п. Заводской: - предоставление в аренду муниципального помещения -подбор желающих на осуществление деятельности по оказанию парикмахерских услуг, ремонту одежды и обуви -организация обучения Открытие приемного пункта телеателье, химчистки | Повышение качества жизни населения |  |
| Приоритет 2.2 Создание условий для культурного развития населения, ведения здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство, капитальный ремонт зданий и помещений объектов социальной сферы | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2008-2012 | Проведение ремонтов помещений ФАПов, оснащение оборудованием и инструментом - д. Высокий Яр, п. Прокоп, с. Нельмач Строительство дома культуры в п. Заводской Проведение капитального ремонта клуба в с. Нельмач | Улучшение условий для медицинского обслуживания населения, организации досуга | 2008 600 РБ 2009 4000 ОБ 2010 250 РБ |
| 15 | Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений | Отдел по обеспечению инфраструктуры Администрации района, Глава поселения | 2012 | Ремонт интерната в п. Заводской Ремонт кровли СОШ в д. Прокоп | Создание благоприятных условий для обеспечения учебного процесса и содержания детей | 4200 ОБ |
| 16 | Создание условий для организации досуга | Глава поселения | 2008 2009 | Приобретение и установка бильярдов в клубах: С. Нельмач Д. Прокоп | Повышение массовости посещения учреждений культуры | 30 БП 30 БП |
| 17 | Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с иждивенчеством и тунеядством | Глава поселения, РОВД | 2007-2008 Постоянно | Формирование в разрезе населённых пунктов персонифицированной базы данных о социально-экономическом положении семей Организация профилактических рейдов милиции с целью пресечения активной асоциальной жизни отдельных семей | Сокращение количества семей, ведущих асоциальный образ жизни, повышение трудовой активности |  |
| Направление 3. Совершенствование системы муниципального самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Повышение социальной и политической активности населения |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением | Глава поселения, управ. делами администрации района | постоянно | Выявление актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий Разработка и реализация мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов Организация контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. Организация и проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития поселения | Обеспечение "прозрачности" проводимой реформы местного самоуправления |  |
| 19 | Совершенствование системы "обратной связи" органов местного самоуправления и населения | Глава поселения, управ. делами Администрации района | ежегодно | Установление единого дня проведения "прямых линий" руководителей органов местного самоуправления с населением Планирование и организация отчетов и встреч депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления с населением Организация в каждом населенном пункте личного приема граждан должностными и выборными лицами местного самоуправления с обязательным информированием населения о времени и месте приема | Развитие инициатив населения в решении вопросов местного значения |  |
| Приоритет 3.2 Повышение эффективности работы исполнительной Администрации |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Применение новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам) | Глава поселения, управ. делами Администрации района | 2008 | Утверждение квалификационных требований к ключевым муниципальным служащим в соответствие с системой управления по целям (результатам) Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативной правовой базой | Стимулирование квалификационного роста административных работников |  |
| 21 | Внедрение системы контрольных показателей для оценки деятельности администрации поселения | Экономический отдел Администрации района, Глава поселения | 2008 | Утверждение перечней контрольных показателей результативности деятельности администрации Обеспечение своевременности подготовки отчётных данных | Повышение эффективности работы Администрации |  |
| 22 | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления | Глава поселения | Постоянно | Участие в реализации областных и районных целевых программ, разработка и реализация собственных целевых программ | Привлечение доп.средств, повышение эффективности использования собственного бюджета |  |
| 23 | Изменение схемы управления общественными финансами | Экономический отдел районной Администрации, Глава поселения |  | Внедрение механизмов финансирования, ориентированного на результат | Повышение эффективности использования бюджетных средств |  |
| 24 | Расширение использования информационных технологий в практической работе органов местного самоуправления | Глава поселения | 2008 2012 | Закупка и внедрение различных программных продуктов и оборудования, необходимых для совершенствования системы взаимодействия органов муниципального самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, унификации форм отчётности Развитие электронной связи путем освоения новых каналов и сетей связи | Повышение оперативности документооборота | 40 ОБ 40 ОБ |
| 25 | Создание нормативных условий для работы администрации | Глава поселения | 2010 | Проведение капитального ремонта здания администрации | Предотвращение разрушения здания, сокращение затрат на отопление | 200РБ+200 ОБ |
|  | Итого: |  | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |  |  | 1663,0 3360,0 15689,0 5435,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |

*ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, РБ – районный бюджет, ВС – средства предприятий, организаций, кредитные ресурсы.