Приложение №1

к решению Совета поселения

от 21.11.2008 №25

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008-2010 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Целевая программа "Пожарная безопасность Заводского сельского поселения на 2008-2010 годы" |
| --- | --- |
| Постановление Главы Заводского сельского поселения от 15.10.2008 г. №61; Дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| Государственный заказчик программы | Заводское сельское поселение |
| Основной разработчик программы | Администрация Заводского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан Заводского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 - этап – 2008, 2009 годы 2 - этап - 2010 год |
| Перечень основных мероприятий программы | Совершенствование организации профилактики пожаров, развитие и укрепление материально технической базы |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Заводского сельского поселения; ОГПН и ОГПС-20 Парабельского района (по согласованию); Организации, предприятия и ИП поселения (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий 340 тыс.руб. из них бюджет поселения 300 тыс. руб. и 40 тыс. руб. бюджет муниципального района. |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение числа пожаров на 2-3 процента и ущерба от них на 10-15 процентов, сокращение гибели людей |
| Система организации контроля за исполнением программы | Совет Заводского сельского поселения |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Ежегодно в Заводском сельском поселении происходит большое количество пожаров, которые причиняют невосполнимые материальные и моральные потери для экономики и населения.

Только за последний год зарегистрировано 6 пожаров с общим материальным ущербом свыше 55 тыс. рублей. При пожарах серьезно травмирован  один человек. Огнем повреждено пять строений и уничтожено одно

Сложная обстановка с пожарами продолжает оставаться и в настоящее время. За 2008 год в поселении произошло уже три пожара, огнем повреждено два строения, одно уничтожено, общие материальные потери от которых составили 215446 тыс. рублей. Особую тревогу вызывает высокий уровень травматизма  людей. В 2008 году при пожарах получили травмы 2 человека, что на 1 человека больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Распространенными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и систем отопления.

Сложившаяся обстановка с пожарами во многом обусловлена наличием целого ряда проблем правового, экономического и социального характера. Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

При жестком ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов.

В настоящее время со стороны хозяйствующих субъектов отсутствует конкретная, плановая и последовательная система мер, направленных на повышение уровня пожарной безопасности зданий и сооружений, жилого фонда, и, что особенно важно, обеспечения безопасности людей. Меры, принимаемые органами местного самоуправления, руководителями организаций, не являются: адекватными существующему положению дел с пожарной безопасностью в Заводском сельском поселении. Основными целями Программы являются создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров. Для их достижения необходимо решить следующие задачи:

- создание добровольных формирований пожарной охраны;

- совершенствование и повышение эффективности противопожарной пропаганды;

- укрепление материально-технической базы.

Программу предполагается осуществить до 2010 года.

В связи со снижением пожарной защищенности населенных пунктов поселения необходимо продолжить работу по созданию ДПО в крупных населенных пунктах поселения. Для повышения эффективности противопожарной пропаганды предполагается усовершенствовать систему и пересмотреть программы организации обучения населения, учащихся образовательных учреждений правилам пожарной безопасности.

В целях укрепления материально-технической базы планируется за счет средств бюджета поселения приобрести пожарно-техническое вооружение и необходимую пожарную технику.

II. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Организация противопожарной пропаганды, обучение

населения правилам пожарной безопасности, укрепление

добровольной пожарной охраны

Существенное значение в профилактике пожаров имеет правильная организация разъяснительной работы по соблюдению противопожарных правил среди населения, постоянная публикация этих вопросов в средствах массовой информации. Для улучшения взаимодействия со средствами массовой информации привлекать отделение ГПН Парабельского района для проведения  противопожарной пропаганды и агитации. Совместно с администрацией школ планируется пересмотреть организацию и содержание преподавания курсов по пожарной безопасности. Предполагается также пересмотреть организацию обучения населения правилам пожарной безопасности. В целях пропаганды пожарного дела совместно с ОГПН и ОГПС-20 планируется проведение ежегодного знакомства школьников со службой бойцов ГПС и пожарной техникой.

2. Обеспечение пожарной безопасности в

Заводском сельском поселении

Существенными причинами большого количества пожаров, ежегодно происходящих в поселении, являются отсутствие целенаправленной работы со стороны органов местного самоуправления, многочисленные нарушения правил пожарной безопасности на объектах и особенно в жилых домах.

Условиями, способствующими высокому числу пожаров в жилом секторе, являются отсутствие планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, систем отопления, средств автоматического извещения и тушения пожаров. Многие объекты и жилые дома  не обеспечены достаточным количеством водоисточников.

За последние годы серьезной проблемой стало то, что без предварительного согласования с государственным пожарным надзором повсеместно проводится реконструкция и перепрофилирование многих объектов и организаций.

В целях обеспечения надлежащей пожарной безопасности предусматривается разработка в районах и поселениях области конкретных целевых программ с учетом их географических и экономических особенностей, установление порядка сдачи объектов и помещений в аренду. Планируется пересмотреть организацию работы по лицензированию и сертификации продукции. В целях повышения эффективности тушения пожаров предусматривается приведение существующих водоисточников в исправное состояние, улучшение связи, создание и организация дежурства добровольной пожарной охраны в соответствии с Законом Томской области "О добровольной пожарной охране" (решение Государственной Думы Томской области от 01.11.1996 N 350).

3. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств бюджетов поселения  и муниципального района.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий составит 340 тыс.руб. из них бюджет поселения  300 тыс. руб. и бюджет муниципального района 40 тыс. руб.

4. Механизм реализации программы

Администрация Заводского сельского поселения, являющаяся основным разработчиком Программы, обеспечивает организацию выполнения мероприятий Программы, в осуществлении которых принимают участие органы местного самоуправления поселения и организации поселения и района (по согласованию).

Оперативное руководство программы осуществляет Администрация Заводского сельского поселения в лице аппарата управления поселения, который обеспечивает непосредственное выполнение программных мероприятий.

Обеспечение реализации Программы осуществляется посредством заключения на конкурсной основе договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ с организациями в соответствии с Федеральным законом от 06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" и Законом Томской области "Об областном государственном заказе" от 10.04.2001 N 19-ОЗ.

Приложение

к Целевой программе

"Пожарная безопасность

Заводского сельского поселения

на 2008-2010 годы"

| Направление 1 | Создание и укрепление подразделений добровольной пожарной охраны в крупных населенных пунктах Заводского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели успеха | 1. Повышение эффективности работы подразделений добровольной пожарной охраны; 2. Укрепление пожарной безопасности на территории Заводского сельского поселения |  |  |  |
| На кого направлен результат | Население Заводского сельского поселения |  |  |  |
| Руководители, организации, ответственные за реализацию | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) |  |  |  |
| Мероприятия для реализации направления 1 | Ответственный исполнитель | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий | Сроки выполнения и основные этапы | Географический охват |
| 1. Создание добровольных подразделений пожарной охраны в п. Заводской и с. Нельмач. | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Администрация Парабельского района (по согласованию) | Средства бюджета поселения на 2008 – 2009 г.г. | 2008 - 2009 г.г. | Территория п. Заводской и с. Нельмач |
| 2. Создание добровольных подразделений пожарной охраны в д.Прокоп | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию Администрация Парабельского района (по согласованию | Средства бюджета поселения на 2010 г.. | 2010 г. | Территория д.Прокоп. |

| Направление 2 | Организация противопожарной пропаганды, обучения населения правилам пожарной безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели успеха | 1. Повышение уровня знаний населением правил пожарной безопасности 2. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде 3. Обучение населения действиям при пожарах для снижения социально- экономических последствий от пожаров |  |  |
| На кого направлен результат | Население Заводского сельского поселения |  |  |
| Руководители, организации, ответственные за реализацию | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |  |
| Мероприятия для реализации направления 2 « * » | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения и основные этапы | Географический охват |
| 1. Разработка и осуществление комплекса мер по активизации противопожарной пропаганды среди населения | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Администрация Парабельского района (по согласованию) Руководители образовательных учреждений (по согласованию) | 2008-2010 г.г. | Заводское сельское поселение |
| 2.Организация постоянных публикаций в средствах массовой информации по вопросам пожарной безопасности | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Администрация Парабельского района (по согласованию) Руководители образовательных учреждений (по согласованию) | 2008-2010 г.г. | Заводское сельское поселение |
| 3. Издание наглядно-изобразительной печатной продукции на противопожарную тематику и распространение ее среди населения | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Администрация Парабельского района (по согласованию) Руководители образовательных учреждений (по согласованию) | 2008-2010 г.г. | Заводское сельское поселение |
| 4.Организация и проведение обучения правилам пожарной безопасности населения поселения, работников всех отраслей независимо от организационно - правовых форм и форм собственности | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) | 2008-2010 г.г. | Заводское сельское поселение |
| 5.Организация и проведение ежегодного знакомства школьников со службой бойцов ГПС и пожарной техникой в школах и летних оздоровительных учреждениях | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Администрация Парабельского района (по согласованию) Руководители образовательных учреждений (по согласованию) | 2008-2010 гг. | Заводское сельское поселение |

« * »- финансирование осуществляется из средств соответствующих бюджетов в рамках текущего финансирования и средств соответствующих организаций

| Направление 3 | Обеспечение пожарной безопасности в Заводском сельском поселении |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели успеха | 1. Повышение эффективности мер по предупреждению пожаров 2. Повышение пожарозащищенности населенных пунктов и объектов поселения 3. Совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности |  |  |
| На кого направлен результат | Население Заводского сельского поселения |  |  |
| Руководители, организации, ответственные за реализацию | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Администрация Парабельского района (по согласованию) Руководители образовательных учреждений (по согласованию) |  |  |
| Мероприятия для реализации направления 3 « * » | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения и основные этапы | Географический охват |
| 1. Оказание методической и организационной помощи при разработке программы по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях поселения | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) | 2009 г. | Все организации и учреждения поселения |
| 2. Разработка и принятие нормативных правовых актов Заводского сельского поселения, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей в жилом секторе. Внесение изменений в действующее законодательство и координация работ по созданию нормативной правовой базы в области пожарной безопасности Заводского сельского поселения | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) | 2009 г. | Заводское сельское поселение |
| 3. Определение по рядка обязательного согласования с ОГПН реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения и перепрофилирования действующих организаций, а также порядок сдачи в аренду зданий и помещений | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) Проектные и иные организации района (по согласованию) | 2008 – 2010 г.г. | Заводское сельское поселение |
| 4. Организация дежурства добровольных пожарных в малочисленных пожарных частях муниципальных образований при установлении "Особого противопожарного режима" по требованию ГПС, в соответствии с Законом Томской области "О добровольной пожарной охране" от 01.11.1996 №350 | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) | 2008 – 2010 г.г. | Заводское сельское поселение |
| 5. Оборудование водонапорных башен, расположенных на территории поселения, в черте населенных пунктов устройствами для забора воды пожарными автомобилями | Администрация Заводского сельского поселения, | 2009 г. | Заводское сельское поселение |
| 6. Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных водоемов, гидрантов, пирсов | Администрация Заводского сельского поселения, | 2009 г. | Заводское сельское поселение |
| 7. Заключение договоров с ГПС на создание пожарной охраны в соответствии с Федеральным Законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ | Администрация Заводского сельского поселения, ОГПС-20, ОГПН Парабельского района (по согласованию) | 2009-2010 г.г. | Заводское сельское поселение |

« * » - финансирование осуществляется из средств соответствующих бюджетов в рамках текущего финансирования и средств соответствующих организаций

| Направление 4 | Улучшение материально-технического обеспечения противопожарными средствами населенных пунктов поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели успеха | 1. Улучшение материально-технического обеспечения противопожарными средствами населенных пунктов поселения |  |  |  |
| На кого направлен результат | Население Заводского сельского поселения |  |  |  |
| Руководители, организации, ответственные за реализацию | Администрация Заводского сельского поселения, Администрация Парабельского района (по согласованию) |  |  |  |
| Мероприятия для реализации направления 4 | Ответственный исполнитель | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | Сроки выполнения и основные этапы | Географический охват |
| 1. Приобретение пожарной мотопомпы и огнетушителей для ДЭС в д. Чановка | Администрация Заводского сельского поселения, | 26 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2008 г. | д. Чановка |
| 2. Приобретение пожарных рукавов и переходников в д. Чановка | Администрация Заводского сельского поселения, | 35 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2008 г. | д. Чановка |
| 3. Установка пожарной сигнализации в здании Администрации поселения | Администрация Заводского сельского поселения, | 80 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2009 г. | п. Заводской. |
| 4. Проведение ремонта пожарного автомобиля в с. Нельмач | Администрация Заводского сельского поселения, | 40 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2009 г. | с. Нельмач |
| 5. Издание наглядно-изобразительной печатной и другой продукции на противопожарную тематику и размещение ее в населенных пунктах поселения (таблички на дома с изображением инвентаря для тушения пожаров и т.д.) | Администрация Заводского сельского поселения, | 30 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2008-2010 г.г. | п.Заводской с. Нельмач д. Прокоп с.Высокий Яр д. Чановка |
| 6. Приобретение первичного пожарного инвентаря для оборудования пожарных щитов в населенных пунктах согласно приложению №1 Постановления Главы поселения от 15.10. 2008 г. №62 «Об утверждении перечня первичных средств пажаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Заводского сельского поселения» | Администрация Заводского сельского поселения, | 89 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2008-2010 г.г. | п.Заводской с. Нельмач д. Прокоп с.Высокий Яр д. Чановка |
| 7. Приобретение пожарной мотопомпы с комплектом пожарных рукавов и переходников для с. Высокий Яр | Администрация Муниципального района | 40 тыс. руб. средства бюджета поселения | 2009-2010 г.г. | с. Высокий Яр |